## Plan
Bản Kế Hoạch Thực Hiện Đồ Án
Phần 1: Định hướng và phân tích đề tài
Time | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6
Goal | Tìm hiểu yêu cầu và chọn đề tài | Phân tích yêu cầu |  | Viết đặc tả Usecase, tài liệu SRS và tài liệu Architecture
Phần 2: Set up đồ án
Time | Tuần 7 | Tuần 8 |  | Tuần 9 |  | Tuần 10 | 2022-05-29
Goal | Nghiên cứu NodeJS và ReactJS |  |  | Tìm hiểu về Mongo DB
Phần 3: Hiện thực đồ án
Time | Tuần 11 | Tuần 12 |  | Tuần 13 |  |  | 2022-06-19
Goal | Code giao diện và chức năng cho trang web |  |  | Thêm Dữ liệu booking vào database |  |  | Triển khai project
Phần 4: Hoàn thiện đồ án
Time | Tuần 14 |  |  | Tuần 15 |  |  | 20/7 - 25/7
Goal | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng |  |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh đồ án |  |  | Họp tổng hợp trước khi báo cáo

## Phần 1
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phần 1: Định hướng và phân tích đề tài
Goal | Tìm hiểu yêu cầu và chọn đề tài, phân tích yêu cầu, viết đặc tả Usecase, tài liệu SRS và tài liệu Architecture
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Time | Tuần 2 | Cuối tuần 3 | Tuần 4 | Cuối tuần 6
Công việc Thành viên | Chọn đề tài và phân tích yêu cầu |  | Viết 2 tài liệu SRS và kiến trúc hệ thống
Phan Thành ĐOan | Thống nhất nội dung đề tài: Trang web đặt phòng và cho thuê phòng Booking Online |  | Viết tài liệu Architechture (vẽ sơ đồ, xây dựng kiến trúc)
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Đoàn Quang Anh |  |  | Viết tài liệu Architechture (định nghĩa kiến trúc, công nghệ)
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Lê Phan Thanh Tôn |  |  | Viết tài liệu SRS (Use case, thiết kế giao diện)
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Cao An Gia Lộc |  |  | Viết tài liệu SRS (Functional Requirements)
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Huỳnh Tấn Huy |  |  | Viết tài liệu SRS (Thiết kế giao diện)
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Nguyễn Công Dự |  |  | Viết tài liệu SRS (Actors description, Use case description)
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành

## Phan2
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phần 1: Định hướng và phân tích đề tài
Goal | Nghiên cứu Frontend với reacts và nodejs cùng MongoDB
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Time | Tuần 7 | Cuối tuần 10 | Tuần 11 | Cuối tuần 14
Công việc Thành viên | Nghiên cứu Frontend React( components, hook) |  | Nghiên cứu backend NodeJS, database MongoDB và Axios Client
Phan Thành Đoan | Cài đặt React project function components và hoàn thiện giao diện |  | Create API server - connect React client by Axios
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Đoàn Quang Anh | Cài đặt React project function components và hoàn thiện giao diện |  | Create API server - connect React client by Axios
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Lê Phan Thanh Tôn | Cài đặt React project function components và hoàn thiện giao diện |  | Create API server - connect React client by Axios
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Cao An Gia Lộc | Cài đặt React project function components và hoàn thiện giao diện |  | Create API server - connect React client by Axios
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Huỳnh Tấn Huy | Cài đặt React project function components và hoàn thiện giao diện |  | Create API server - connect React client by Axios
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Nguyễn Công Dự | Cài đặt React project function components và hoàn thiện giao diện |  | Create API server - connect React client by Axios
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành

## Phần 3
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phần 3: Hiện thực đồ án
Goal | Phân chia chức năng, crawl database, public database, hoàn thiện chức năng và project
| Ngày bắt đầu |  |  | Ngày kết thúc | Ngày Họp
Time | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 18 | 25/7
Công việc Thành viên | Phân chia chức năng, crawl database, public database, hoàn thiện chức năng bằng Redux |  |  |  | Tổng duyệt project
Phan Thành Đoan | User Manager(Crud, restore, remove), Verify, forgot password, reset password, phân quyền( private route)
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Đoàn Quang Anh | Forgot Passord, reset password, change password, order manager(create, cancel), online payment, verify
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Lê Phan Thanh Tôn | Room manager( show, update, search), User Manager(restore, remove),profile
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Cao An Gia Lộc | Order manager(create, cancel), Room manager( add, delete, restore, remove), blog, review
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Huỳnh Tấn Huy | Room manager( add, delete, restore, remove), phân quyền( private route), blog, review
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Nguyễn Công Dự | Register, login, filter room(category, price)
| Thời gian: 4 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành